## Planejamento
Sprint | Card | Esforço Estimado | Esforço Real | Legenda: | Da sprint anterior | Não planejado
Sprint 1 – 24 a 25/10/2020
| Eu como PO gostaria de me cadastrar como administrador do sistema; | 3
| Eu como PO gostaria de cadastrar um usuário do sistema com permissão apenas para verificar a rota de entrega | 5
| Eu como PO gostaria de cadastrar um ou mais usuário(s) cliente do sistema; | 3
| Eu como PO gostaria de cadastrar um item para venda que aparecesse no aplicativo e que ao final deste item fosse gerado a rota de entrega; | 7
Limite Máximo para Pontos Planejados: 20 | Total | 18 | 0

## Retrospectiva
| Pontos Planejados | Pontos Feitos | O que foi bem | O que pode melhorar | Pontos de ação
06 a 13/05/2019 | 18 | 5 | Pair programming | Clareza dos critérios de aceitação do card | Definir os critérios de aceitação do card no planejamento
|  |  | Entrega de valor - entrega do que foi proposto | Tamanho dos cards | Tentar sempre quebrar cards grandes em cards menores
|  |  | O fato de já ter algum processo parecido no sistema | Compromisso com os horários das reuniões | - Deixar marcado previamente os horários das reuniões - Priorizar as reuniões
|  |  | Planejamento - o entendimento do que precisava ser feito em cada atividade facilitou o andamento da sprint | Andamento do board | - Definir o DONE - Definir os responsáveis por cada fase
A estimativa foi compatível com a capacidade de entrega
Autonomia de decidir o melhor momento para tocar atividades em paralelo
13 a 05/06/2019 | 0 | 0 | Entrega de valor | Assiduidade das cerimonias | - Deixar marcado previamente os horários das reuniões - Priorizar as reuniões
|  |  | Priorização de atividades focada no valor a ser entregue | Comunicação sobre indisponibilidades | - Avisar o quanto antes quando não for possível cumprir o horário previamente estabelecido
|  |  |  | Registro das estimativas dos cards | - Voltar a usar as estimativas no board do Trello
|  |  |  | Nomes das branches | - Usar padrão para nomear as branches
|  |  |  | Documentação dos cards | - Usar labels para classificar os cards - Discutir/documentar melhor os cards no planejamento - Trabalhar melhor o tamanho dos cards (evitar cards grandes demais)
|  |  |  | Garantir o processo de melhoria contínua do código e padrões utilizados | - Discutir com alguem do time sobre a viabilidade da refatoração do código - Documentar e disseminar a prática do 'bom escoteiro' com o time
06 a 14/06/2019 | 0 |  | Velocidade do desenvolvimento | Timebox da reunião de planejamento
|  |  | Funcionou bem o fato de dividir as atividades em cards menores | Migração dos dados - remoção de campos não mais utilizados | - Ao substituir campos, criar novo card para remoção do campo não mais utilizado após a entrega e validação da mudança
|  |  | Planejamento e documentação dos cards | Volume alto da bugs detectados em staging | - Visão geral das alterações no momento do desenvolvimento. - Avaliar bem onde cada alteração pode impactar no sistema tanto no código, quanto como usuário.
|  |  | Bugs detectados em staging (não passados para produção) | Workflow dos cards/branches | - Garantir o fluxo dos cards (evitar acúmulo) - Evitar deploy de branches que não são as do ambiente (master -> env:production; staging -> env:staging) - Início do uso de limites no Trello
|  |  | Introdução do CFD | Manutenção do CFD | - Procurar algum plugin que atenda - Alerta para lembrar de atualizar a planilha

## Etapas
WORKFLOW.md
Etapa | Sub-etapa | Tempo da sub-etapa (min) | Tempo da etapa (min) | Real
Retrospectiva | O que foi bem? | 10 | 70 | 17
| O que pode melhorar? | 45 |  | 113
| Pontos feitos | 10 |  | 8
| Avaliação do erro das estimativas | 5 |  | 2
Planejamento | Repriorização | 5 | 50 | 30
| Incluir tarefas pendentes | 5
| Estimar tarefas que ainda não foram estimadas | 30
| Definir quais tarefas entrarão na sprint | 5
| Atualizar Trello e planilha do Scrum | 5
Total |  | 120 | 120

## Sheet10
Day | sprint | doing | cr | cra | staging | sa | done | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0
1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0
2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1
3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 |  | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0
4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1
5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0
6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1
7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1
[9 empty] | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0
| sprint | doing | cr | cra | staging | sa | done
6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
13

## Sprint 3
cards-count
Day | Backlog | Doing | CR | CRA | Staging | SA | Done
1 | 15 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0
2 | 15 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0
3 | 19 | 13 | 12 | 8 | 8 | 2 | 2
4 | 19 | 13 | 12 | 10 | 10 | 2 | 2
5 | 19 | 13 | 12 | 10 | 10 | 2 | 2
6 | 20 | 19 | 18 | 14 | 13 | 13 | 13
7 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 13 | 13
0
story-points-count
Day | Backlog | Doing | Review | Approved | Testing | Done
1 | 77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 77 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0
5 | 77 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0
6 | 77 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0
7 | 77 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0
8 | 77 | 37 | 29 | 29 | 0 | 0
9 | 77 | 40 | 37 | 37 | 0 | 0
10 | 77 | 58 | 40 | 37 | 37 | 0
11 | 77 | 58 | 58 | 37 | 37 | 0
12 | 77 | 58 | 58 | 58 | 37 | 0
13 | 77 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0
14 | 77 | 66 | 66 | 58 | 58 | 0
15 | 77 |  |  |  | 61 | 0
16 | 77 | 77 | 72 | 72 | 61 | 0
17 | 77 | 77 | 77 | 72 | 72 | 0
Note on A3: Quarta, 06/06/19
Note on A9: Sexta, 14/06
Note on A29: Quarta, 25/04/18
Note on A36: Quarta, 02/05/18
Note on A43: Quarta, 09/05/18